## FOLHA DE ROSTO

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

NOME DO PROJETO: Amar, Brincar e Criar - ABC

LINHA DE AÇÃO: I. Ações de fortalecimento ou ampliação dos programas e/ou serviços de atendimento e defesa dos direitos da criança e do adolescente, através da oferta de atividades educativas, esportivas e/ou culturais ou de ações com o grupo familiar e comunitário;

| ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PROPONENTE DO PROJETO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OSC: Casa do Amor Fraterno |  |  |  |  |
| CNPJ nº: 00624233/0001-65 |  |  |  |  |
| Registro no CMDCA nº: |  |  | Validade do Registro: |  |
| Endereço:Rua: João Zílio |  |  | Nº:290 | Complemento: |
| Bairro: Novo Horizonte | Cidade: Piracicaba |  | Estado: SP | CEP:13402-118 |
| Telefone:19-3434.3366 | Fax: |  | E-mail:gestaosocial@casadoamorfraterno.com.br |  |
| Endereço Internet: http://www.casadoamorfraterno.com.br/ |  |  |  |  |
| Responsável pelo Projeto: Rosimeire Aparecida de Oliveira |  |  |  |  |
| Telefone:19- 997793280 |  | E-mail: gestaosocial@casadoamorfraterno.com.br |  |  |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES

Localização e abrangência: O projeto será desenvolvido no bairro Novo Horizonte, situado na região oeste do município de Piracicaba e será sediado na entidade Casa do Amor Fraterno, localizado a rua João Zílio, 290, atendendo toda a área do CRAS Novo Horizonte)

Objetivo Geral: Oferecer atendimento socioeducativo, objetivando a constituição de um espaço de convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, bem como a convivência familiar e comunitária, contribuindo para o retorno ou permanência na escola, por meio do desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã.

Nº de beneficiários (direto) atendidos: 50

Custo total: R$ 67.269,00

Objeto : Atendimento Socioeducativo

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Justificativa: Considerando: - A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 227 estabelece que: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão", mediante políticas específicas regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA através da Lei nº. 8069/90. - A Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009 que trata da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Organizando-os por níveis de complexidade do SUAS: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. - Que a Casa do Amor Fraterno se aplica ao Serviço de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, sendo umas de suas atribuições “organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária”. Possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social. As legislações ora apresentadas convidam a Família, o Estado e a Sociedade para realização de um conjunto de ações que visem garantir o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente de forma que possam ter uma vida saudável e de lazer dentre outras atividades. O município de Piracicaba desenvolve programas, serviços e projetos priorizando o resgate de valores, vínculos familiares e comunitários que tem como objetivo minimizar a vulnerabilidade e ampliar a inclusão social, objetivando a efetivação dos princípios preestabelecido nas legislações vigentes. Cumpre mencionar, que Casa do Amor Fraterno atua no Bairro Novo Horizonte há 20 anos, localizado em área de vulnerabilidade social na região oeste da cidade e limita-se com os bairros São Jorge, Jardim Planalto, Jardim Itapuã e Campestre. É formado pelos loteamentos chácara São Jorge, Residencial Paineiras, Kobayat-Líbano, Jardim Novo horizonte, Parque dos Sabias, Vila Liberdade e Jardim Santa Maria, conta com os serviços públicos da área da saúde, educação, transporte e da assistência social, sendo que o bairro conta o Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) com capacidade para atender 190 crianças e adolescentes. Segundo dados coletados nas escolas municipais e estaduais do bairro o nº de crianças matriculadas nas escolas na faixa etária de 0 a 12 anos é de 945 e de adolescentes na faixa etária de 14 a 18 anos é de 489. Totalizando 1.434 crianças e adolescentes no bairro, sendo que das 1.434 acrianças e adolescente 176 aproximadamente são atendidas pelo CASE e 269 pela Casa do Amor Fraterno, somando o total de 445 atendidos do total de crianças e adolescente existente no bairro novo Horizonte e seu entrono, ficando fora dos projetos aproximadamente 989 crianças e adolescente. Dados estes que justifica a importância do projeto na região. Considerando o exposto e que a entidade atua no atendimento socioassistencial no bairro de segunda a sábado desenvolvendo atividades socioeducativa, oportunizando melhores condições de vida da população que se encontra vulnerável, podendo contribuir com a valorização das ações ali desenvolvidas, uma vez que o Centro de Referencia de Assistência Social – que aponta aproximadamente 2.500 famílias em situação de vulnerabilidade social, onde 1.952 famílias estão inseridas no Cadastro Único, sendo que 1.492 recebem bolsa família. Fundamentado nos dados apresentados o projeto “Amar, Brincar e Criar - ABC. ” O projeto visa focar na constituição de espaço de convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. Nossas intervenções pautar-se-á em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social, visando complementar as ações do CRAS no território referenciado. e para atender as exigências estabelecidas na RESOLUÇÃO 18/2017 edital de chamamento público para seleção de projetos relativos à promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes que poderão ser financiados pelo fundo municipal da criança e do adolescente (FUMDECA) a entidade se enquadra no artigo 4º, inciso I. Ações de fortalecimento ou ampliação dos programas e/ou serviços de atendimento e defesa dos direitos da criança e do adolescente, através da oferta de atividades educativas, esportivas e/ou culturais ou de ações com o grupo familiar e comunitário.

Público Alvo: Atender 50 crianças e adolescente na faixa etária entre 06 a 18 anos Público Alvo Sexo Idade Inicial Idade Final Capacidade de Atendimento. Crianças Feminino 06 12 15 Crianças Masculino 06 12 15 Adolescentes Feminino 12 18 15 Adolescentes Masculino 12 18 15.

Localização e Abrangência O projeto será desenvolvido no bairro Novo Horizonte, situado na região oeste do município de Piracicaba e será sediado na entidade Casa do Amor Fraterno, localizado a rua João Zílio, 290, atendendo toda a área do CRAS Novo Horizonte)

Objetivo Geral Oferecer atendimento socioeducativo, objetivando a constituição de espaço de convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, bem como a convivência familiar e comunitária e contribui para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, por meio do desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho.

Objetivos Específicos: - Complementar as ações de proteção e desenvolvimento das crianças e do adolescente o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; - Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;

Cronograma de Atividades:

| Atividade | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dança Rítmica; Desenho; Hip-Hop, | X | X | X | x | X | x | X | x | X | x | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reuniões com equipe técnica | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentação em atividades e eventos internos e externos |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  | X |
| Visitas em espaços culturais e de lazer que oportunize ampliar o universo cultural |  |  |  | X |  | x |  | X |  | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentação de vídeos educativos e vídeos com vários ritmos dançantes e temas conceituais. |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roda de conversa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vistas domiciliares | Conforme necessidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnicas de desenvoltura | x | x | X | x | X | x | X | x | X | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dinâmicas de grupo |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Metodologia: A metodologia adotada será a realização de 08 atividades semanais com 2,0 hora de duração cada, sendo que no final da atividade será oferecido lanches. Segue abaixo as atividades a serem desenvolvidas, carga horaria semanal e mensal, vinculo, função, dia das atividades de cada profissional do projeto DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS ORIENTADORES SOCIO EDUCATIVOS SABADO - HORARIO PARA TODAS AS TIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DE SÁBADO: DAS 9:00 AS 11:00 HIP- HOP - Construir uma identidade cultural por meio de novas expressões artísticas, manifestações dentre outras, com vista a perspectiva da juventude que começa a interpreta-la e a compor o coletivo dentro da trajetória de grupos culturais que atuam nas periferias, trabalhando os quatros pilares do Hip Hop: 1° união 2°amor 3° disciplina 4° humildade. Carga Horária de 4h/ semanais e 16h/ mensais. Profissional pago com recursos do FUMDECA. No final da s atividade será oferecido lanches. DANÇA RITMICA - A dança irá trabalhar a sociabilização entre os participantes, imaginação, protagonismo, aspectos motor, biopsicosocial proporcionando o bem estar, melhorando o convívio comunitário e qualidade de vida. PUBLICO ALVO: 7 a 18. Carga Horária de 2h/ semanais e 10h/ mensais. Profissional pago com recursos do FUMDECA. No final da atividade será oferecido lanches. DESENHO - Esta atividades proporcionar o contato com o desenho, visando o desenvolvimento da concentração e permitir a manifestação de uma atitude criativa, encorajando e estimulando a produção artística. PUBLICO ALVO: 7 a 18. Carga Horária de 2h/ semanais e 10h/ mensais. Profissional pago com recursos do FUMDECA. No final da atividade será oferecido lanches. O Assistente Social, terá como atribuições planejar, coordenar, executar, organizar e administrar e supervisionar o projeto, orientar indivíduos e grupos no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. realizar as ações cabíveis quanto avalição e monitoramento, supervisão do projeto, realizar os encaminhamentos cabíveis as famílias, visita domiciliar quando for necessário, articulação com a rede socioassistencial, dentre outras que forem consideradas importantes para o adequado funcionamento do projeto. Profissional com carga horária de 30h/semanais

Resultados e Metas: - 80% de participação; - 15% de participação em eventos internos e externos - 30% na melhora de concentração e criatividade - 30% Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social; - 25% Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; - 80% Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais; - 80% Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias; - 60% Aumento no número de jovens autônomos e participantes na vida familiar e comunitária, com plena informação sobre seus direitos e deveres; - 60% redução de violência entre os jovens; uso/abuso de drogas; doenças sexualmente transmissíveis e gravidez precoce.

Avaliação: A avaliação do projeto será realizada por meio de reuniões: - Escuta dos profissionais envolvidos no projeto tanto com os usuários do serviço, como com responsáveis pelas atividades; - Aplicação de questionários de avaliação com os participantes das oficinas e com as famílias; - Reuniões especificas com as famílias quando se fizer necessário A verificação de resultados será analisada através das alterações na qualidade de vida das crianças/ adolescentes e família, por meio de entrevistas com os profissionais, famílias e de contatos com as escolas, relatórios; lista de presença; registros fotográficos

Recursos Operacionais

| Descrição | Qtd | Valor | Valor mês | Valor anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prestação De Serviço De Terceiros -Autônomos | 3 | 600,00 | 3.000,00 | 19.800,00 |
| Total Geral |  |  |  | 19.800,00 |

Material do Projeto

| Descrição | Qtd | Valor Unitário | Valor mês | Valor Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gênero Alimentícios em geral | 2.404,8 | 2,00 | 437,20 | 4.809,60 |
| Total |  |  | 437,20 | 4.809,60 |

Descrição

Qtde

Carga

Horária

Nº

Meses

Salário

Base

Salário

Mês

Décimo

Terceiro

1/3 Férias

Valor

Semestral

Recursos Humanos

Memória de Calculo

Planejamento Financeiro

Janeiro a Junho de 2018

Valor

Insalub.

Valor Adic.

Noturno

Valor %

Prémio

ASSISTENTE SOCIAL

1

5

2.282,73

2.491,83

0,00

30

0,00

12.459,15

0,00

0,00

9,16

2.282,73

Sub - Total J1

2.491,83

0,00

0,00

12.459,15

1

0,00

0,00

9,16

Encargos Sociais

Descrição

Qtde

FGTS

PIS

Janeiro a Junho de 2018

Semestral

Valor

Transporte

Vale

Refeição

Vale

Cesta

Básica

de Vida

Seguro

Saúde

Ocupac.

Patronal

Valor Cota

ASSISTENTE SOCIAL

1

996,73

4.211,32

715,00

2.325,00

0,00

50,00

0,00

124,59

0,00

124,59

996,73

Sub - Total J2

124,59

0,00

4.211,32

715,00

0,00

1

2.325,00

50,00

0,00

Descrição

Qtde

Carga

Horária

Nº

Meses

Salário

Base

Valor

Semestral

Recursos Humanos

Memória de Calculo

Planejamento Financeiro

Julho a Dezembro de 2018

Valor %

Prémio

Insalub.

Valor

Valor Adic.

Noturno

Mês

Salário

Décimo

Terceiro

1/3 Férias

ASSISTENTE SOCIAL

1

6

2.511,03

2.741,04

2.741,04

913,68

20.100,96

0,00

0,00

9,16

2.511,03

Sub - Total 1

2.741,04

2.741,04

913,68

20.100,96

1

Total Geral 1

4.793,76

2.741,04

5.232,87

913,68

32.560,11

0,00

0,00

0,00

0,00

9,16

18,32

Encargos Sociais

Descrição

Qtde

Valor

Semestral

Julho a Dezembro de 2018

FGTS

PIS

Ocupac.

Saúde

de Vida

Seguro

Cesta

Básica

Refeição

Vale

Vale

Transporte

Patronal

Valor Cota

ASSISTENTE SOCIAL

1

1.608,08

201,01

0,00

66,00

943,80

0,00

3.069,00

5.887,89

0,00

Sub - Total 2

1

1.608,08

0,00

201,01

66,00

0,00

3.069,00

943,80

5.887,89

0,00

Total Geral 2

2.604,81

325,60

0,00

1.658,80

10.099,21

0,00

5.394,00

116,00

0,00

30